## 14. LIÇÕES APRENDIDAS E CONCLUSÃO

### 14.1 Desafios Encontrados

Desafio 1 — Cabeamento mais extenso que o previsto:
Durante a execução, foi identificado que a laje do teto era muito mais espessa do que o estimado, o que impediu a passagem de cabos por algumas rotas planejadas. A solução foi utilizar calha aparente no teto do salão de vendas (pintada na cor do teto — branca), o que foi aprovado pela gestão da ótica sem ressalvas. Isso adicionou 2 horas de trabalho não previstas, absorvidas dentro do contrato.

Desafio 2 — Compatibilidade do software OphtalSoft:
O software de laudo oftalmológico OphtalSoft v3.2 apresentou problema de compatibilidade com o Windows 11 na primeira tentativa de instalação. Após contato com o suporte da fabricante, foi necessário instalar o modo de compatibilidade do Windows (executar em modo Windows 10) e instalar o redistribuível Visual C++ 2012, o que resolveu o problema sem necessidade de downgrade de sistema.

Desafio 3 — Migração do banco de dados antigo:
O banco de dados do sistema ERP antigo estava em formato proprietário (.mdb — Microsoft Access) e não havia importador nativo para o novo sistema EmpreendeSoft. A TechBase desenvolveu um script Python para exportar os dados do Access e importá-los no MariaDB, com mapeamento manual dos campos. Foram recuperados 847 registros de clientes e 1.203 ordens de serviço históricas.

# Trecho do script de migração (Python 3.11)

import pyodbc

import mysql.connector

# Conexão com o banco antigo (Access .mdb via ODBC)

conn_access = pyodbc.connect(

r'DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=C:\dados\visaoclara.mdb;'

)

cursor_access = conn_access.cursor()

# Conexão com MariaDB novo

conn_mysql = mysql.connector.connect(

host='192.168.10.3', user='erp_user', password='XXXXX', database='visaoclara_db'

)

cursor_mysql = conn_mysql.cursor()

# Migração da tabela de clientes

cursor_access.execute("SELECT * FROM tbl_clientes")

rows = cursor_access.fetchall()

for row in rows:

cursor_mysql.execute("""

INSERT INTO clientes (nome, cpf, telefone, email, data_cadastro)

VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)

""", (row.nome, row.cpf, row.fone, row.email, row.dt_cad))

conn_mysql.commit()

print(f"Migração concluída: {len(rows)} clientes migrados.")

Desafio 4 — Adaptação do gabinete de servidor ao rack:
O servidor foi montado em gabinete torre padrão (não rack-mountable). Para acomodá-lo no rack de 12U, foi adquirido um bracket/prateleira universal de 2U para rack 19", que comporta torres de até 450mm de profundidade. O servidor ficou totalmente suportado, com ventilação adequada e cabos organizados.

### 14.2 Resultados Obtidos

Após 30 dias de operação da nova infraestrutura (levantamento realizado em 28/04/2025):

| Métrica | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de boot das estações | 4–7 minutos | 18–25 segundos |
| Velocidade da rede interna | 10–100 Mbps (hub antigo) | 1 Gbps (switch gerenciável) |
| Velocidade Wi-Fi média (funcionários) | 15 Mbps | 280 Mbps (5 GHz) |
| Incidentes de perda de dados | Frequentes (último: jan/2025) | Zero |
| Backups funcionando | Não havia | 3 cópias (3-2-1) |
| Acesso remoto da gestora | Impossível | VPN funcional 24/7 |
| Segmentação de rede (clientes x funcionários) | Não havia | 4 VLANs isoladas |
| Monitoramento de acesso à internet | Não havia | Squid + relatórios semanais |
| Disponibilidade do ERP (horário comercial) | ~85% (quedas frequentes) | 99,6% |
| Tempo médio para abertura de OS no ERP | 45 segundos (conexão lenta) | 3 segundos |

### 14.3 Feedback da Empresa

Em depoimento registrado em 28/04/2025, a sócia-administradora Renata Ferreira declarou:

"Eu estava com muito medo de fazer esse investimento, porque parecia muito caro e complicado para uma ótica pequena. Mas depois de um mês operando assim, eu não consigo imaginar como trabalhávamos antes. O sistema não cai mais, consigo acessar tudo de casa quando preciso, e os meninos da loja dizem que o sistema ficou muito mais rápido. O Thiago do estoque agora registra tudo na hora, sem precisar anotar no papel para depois. Valeu cada centavo."

### 14.4 Contrato de Suporte Continuado

Ao término do projeto, foi assinado contrato de suporte e manutenção mensal entre a Ótica Visão Clara e a TechBase Soluções, com as seguintes condições:

- Valor: R$ 890,00/mês

- Inclui: Monitoramento remoto contínuo, manutenção preventiva mensal, suporte N1 e N2 (até 8h/mês inclusas), relatório mensal de TI, atualizações de segurança e renovação das listas do pfBlockerNG/Snort;

- Suporte N3 (incidentes críticos que demandam hardware ou trabalho extra): cobrado à parte conforme tabela;

- Vigência: 12 meses, renovável automaticamente;

### 14.5 Conclusão Técnica

Este projeto demonstrou que é plenamente possível — e financeiramente justificável — implantar uma infraestrutura de TI profissional em um pequeno negócio do interior de São Paulo. A Ótica Visão Clara, localizada no centro de São Carlos, saiu de uma situação de risco alto (dados sem backup, rede sem segurança, hardware obsoleto) para uma operação com padrões próximos aos adotados por empresas de médio porte.

Os principais pilares que garantiram o sucesso do projeto foram:

- Levantamento de requisitos detalhado — sem essa etapa, o escopo teria sido insuficiente;

- Segmentação de rede por VLANs — garantiu isolamento entre clientes e funcionários e entre setores críticos;

- Estratégia de backup 3-2-1 — endereça diretamente o problema que motivou o projeto;

- Solução de firewall robusta (pfSense) — mesmo aproveitando hardware antigo da própria empresa, entregou uma solução enterprise-grade sem custo de licença;

- Documentação completa — garante continuidade do serviço independente de quem realize a manutenção;

- Treinamento dos usuários — tecnologia sem capacitação de quem usa não funciona;

A experiência em São Carlos confirma que o principal inimigo da TI em pequenos negócios não é a falta de recursos financeiros, mas sim a falta de informação sobre os riscos reais que uma infraestrutura precária representa para a continuidade do negócio.