## APÊNDICES

### Apêndice A — Cronograma de Execução

| Data | Atividade | Status |
| --- | --- | --- |
| 17/02/2025 | Visita de diagnóstico | ✅ Concluído |
| 21/02/2025 | Reunião de apresentação da proposta | ✅ Concluído |
| 26/02/2025 | Assinatura do contrato | ✅ Concluído |
| 03/03/2025 | Início da montagem dos computadores | ✅ Concluído |
| 04/03/2025 | Finalização da montagem + testes de hardware | ✅ Concluído |
| 05/03/2025 | Instalação Ubuntu Server + pfSense | ✅ Concluído |
| 06/03/2025 | Instalação Windows 11 (EST-01 a 04) | ✅ Concluído |
| 07/03/2025 | Instalação Windows 11 (EST-05 a 07) | ✅ Concluído |
| 08–09/03/2025 | Instalação do cabeamento estruturado (dia 1 e 2) | ✅ Concluído |
| 10/03/2025 | Montagem do rack e organização | ✅ Concluído |
| 11/03/2025 | Configuração do switch (VLANs) e pfSense | ✅ Concluído |
| 12/03/2025 | Configuração dos serviços (DHCP, DNS, Squid, VPN) | ✅ Concluído |
| 13/03/2025 | Instalação e configuração dos APs | ✅ Concluído |
| 14/03/2025 | Instalação do CFTV (câmeras + NVR) | ✅ Concluído |
| 17/03/2025 | Instalação do ERP e migração de dados | ✅ Concluído |
| 18/03/2025 | Testes gerais de integração | ✅ Concluído |
| 19–20/03/2025 | Ajustes e correções pós-testes | ✅ Concluído |
| 24/03/2025 | Treinamento — equipe de atendimento | ✅ Concluído |
| 25/03/2025 | Treinamento — gestão e administrativo | ✅ Concluído |
| 28/03/2025 | Entrega oficial + documentação + teste de restore | ✅ Concluído |

### Apêndice B — Referências Técnicas

- ABNT NBR 14565:2013 — Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais

- TIA/EIA-568-C.2 — Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

- RFC 2132 — DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

- pfSense Documentation — https://docs.netgate.com/pfsense/

- Ubuntu Server Guide 22.04 — https://ubuntu.com/server/docs

- TP-Link Omada SDN Controller User Guide

- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (observada na parte elétrica)

Documento elaborado pela equipe técnica da TechBase Soluções — São Carlos, SP
Versão 1.0 — 28 de março de 2025
Revisão prevista: 28 de setembro de 2025